## Roadmap
| Etapa | Descripcion | Estimado | Completado | Dias Restantes | Inicio Real | Fin Real | Progreso
0 | Support | Vamos a revisar el conocimiento y herramientas no relacionadas con Java directamente pero que son necesarias para el seguimiento de los temas | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 50% | 100
1 | Introduction | Cubriremos un Repaso de OOP, Core API de Java, Diseño de Clases, Manejo de errores y excepciones | 5 | 1.5 | 3.5 |  |  | 30% | 100
2 | Design Patterns | Cubriremos los patrones de diseño más comunes GOF, Singleton, MVC | 5 | 0 | 5 |  |  | 0% |  | Progreso para 1 semana
3 | Generics & Collections | Cubriremos principalmente las diferentes implementaciones que tiene Java de collections | 3 | 0.2 | 2.8 |  |  | 7% |  | Progreso para 1 semana
4 | Testing & Logging | Para no desviarnos con SWING o con Aplicaciones Web o solo CLI se utilizaran los JUnits y Log4J para ejecutar los modulos o servicios que se creen hasta el momento | 2 | 0 | 2 |  |  | 0% |  | Progreso para 1 semana
5 | Functional Programming | Cambio de Paradigmas con Java 8 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0%
6 | Concurrency & NIO | Future y Non Blocking IO para trabajar con archivos | 10 | 0 | 10 |  |  | 0% |  | libre lunes 19
7 | JDBC & ORM | Cubriremos como ejecutar sentencias SQL de manera manual con JDBC y posteriormente usar Hibernate como ORM | 5 | 0 | 5 |  |  | 0% |  | 26 27 28 vacaciones
8 | RESTful WebServices | Se basara en la utilización de JAX-RS para la implementación de un web service REST | 15 | 0 | 15 |  |  | 0%
9 | Java Frameworks Basico | Introduccion a Spring Core, Spring MVC, Spring Security y otros proyectos de Spring y Alternativas para investigar como Tapestry, Struts y App Servers | 15 | 0 | 15 |  |  | 0% |  | staples proyecto
10 | Front End & Ajax | Front end Basico lo suficiente como para consumir y trabajar con web services | 5 | 0 | 5 |  |  | 0%
- | Development Methodologies | SCRUM, SAFe, TDD | 4 | 0 | 4 |  |  | 0%
- | Best Practices |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0%
- | NoSQL DB | Probablemente Casandra y MongoDB | 4 | 0 | 4 |  |  | 0%
- | uServices |  | 5 | 0 | 5 |  |  | 0%
- | Solr | Search Engine | 3 | 0 | 3 |  |  | 0%
- | Continuous Integration | Jenkins y Sonar | 5 | 0 | 5 |  |  | 0%
|  | Total (Dias) | 104 | 4.2 | 99.8 |  |  | 4%
7 | JDBC & ORM | Cubriremos como ejecutar sentencias SQL de manera manual con JDBC y posteriormente usar Hibernate como ORM | 5
8 | RESTful WebServices | Se basara en la utilización de JAX-RS para la implementación de un web service REST | 15
9 | Java Frameworks Basico | Introduccion a Spring Core, Spring MVC, Spring Security y otros proyectos de Spring y Alternativas para investigar como Tapestry, Struts y App Servers | 15
10 | Front End & Ajax | Front end Basico lo suficiente como para consumir y trabajar con web services | 5
- | Development Methodologies | SCRUM, SAFe, TDD | 4
- | Best Practices |  | 3
- | NoSQL DB | Probablemente Casandra y MongoDB | 4
- | uServices |  | 5
- | Solr | Search Engine | 3
- | Continuous Integration | Jenkins y Sonar | 5

## NOTAS URLs
Dependencias Spring Maven
http://www.baeldung.com/spring-with-maven#maven

## 0Soporte
Areas
| Home Page | Reference | Enfoque
Maven | https://maven.apache.org/ |  | Review, Archetypes, MultiModuleProject
Git | https://git-scm.com/about |  | Review, Clone, Checkout, Branch, Merge, Confict Resolution
SQL |  | https://www.w3schools.com/sql/ | Review & Keep for Reference
GitHUB | https://github.com/ |  | Registrarse
EclipseSTS | https://spring.io/tools/sts/all |  | Instalar
Oracle Express | http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/overview/index.html |  | Instalar
Sonar | https://www.sonarqube.org/ |  | Instalar
Java 8 | http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html |  | Instalar
Tomcat 8 | https://tomcat.apache.org/download-80.cgi |  | Instalar
Practica
CodeLine1 | MiniStaples-Customer Holistic Account Order System (CHAOS) | Podria ser utilizado como plataforma para POC rapida para staples
CodeLine2 | MiniTMS- Training Module System | Modulo para administrar un entrenamiento
CodeLine3 | InterviewAI | Aplicación Para Administrar El Contenido y Evaluacion de entrevistas para tener una forma mas objetiva
GITHUB | https://github.com/cisco2040/JAVA101 | Training Material
MAVEN | https://maven.apache.org/guides/mini/guide-multiple-modules.html
Modulos(ID) | Crearlos Para Cada CodeLine |  | (Group ID)
softtek-core | tipo:jar funcion: incluir cualquier funcion generica desarrollada por la empresa(Ext StringUtils DateUtils ArrayUtils etc) | Independiente | com.softtek
chaos-model | tipo:jar funcion: contener todo el modelo utilizado por la aplicación que puede ser utilizado para diferentes aplicaciones que busquen interactuar con ellos | module | com.softtek.chaos
chaos-persistece | tipo:jar funcion: contener al menos una implementacion para la persistencia del modelo | module | com.softtek.chaos
chaos-businesslogic | tipo:jar funcion: contener la logica de negocio requerida por la aplicación y dependiendo del tamaño o complejidad podran ser varios modulos | module | com.softtek.chaos
chaos-common | tipo:jar funcion: contener recursos estandares para utilizar en diferentes vistas como look and feel | Independiente | com.softtek
chaos-view | tipo:war funcion modulo web que contendra una implementacion de UI | Module | com.softtek.chaos
chaos-web-services | tipo:war funcion modulo web que publicara los web services a consumir por otras aplicaciones | Module | com.softtek.chaos
chaos-poc | tipo:jar funcion modulo para correr tutoriales | Independiente | com.softtek
chaos-parent | tipo:pom | Parent | com.softtek.chaos
SONAR | https://docs.sonarqube.org/display/SONAR/Get+Started+in+Two+Minutes
SONAR+MAVEN | https://docs.sonarqube.org/display/SCAN/Analyzing+with+SonarQube+Scanner+for+Maven
Pendiente:… | Tutorial de como agregar un junit y ejecutarlo con el ide

## 1Intro
Areas | Workspace: | Within the POC project
Java Building Blocks | Review | Language Basics | https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/index.html
| Review | Field and Methods | https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/index.html
Classes vs Files
|  | Packages | https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/index.html
Creating Objects and Initialization
Default Initialization of Variables
Variable Scope
Ordering Elements in a class
Equal and HashCode
Core Java API
| Practice | String Manipulation | https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/index.html
Array vs ArrayList
Date and Times
Class Design
| Practice | Methods
Multiple Arguments
Access Modifiers
| Plus | Lamdas
|  | Class Inheritance | https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/index.html
Interfases
Exceptions
Practice
|  | Runtime, Checked, Errors | https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/
|  | Working with Exceptions | https://javapapers.com/core-java/fail-fast-vs-fail-safe/
Practica

## 2Design Patterns
Areas
| Interfase | https://tech.deepumohan.com/2013/01/when-to-use-interfaces-in-your.html
Polimorfysm
Design Principles
Singleton
Builder
Inmutable Objects
Factory
Practica
https://scotch.io/bar-talk/s-o-l-i-d-the-first-five-principles-of-object-oriented-design
https://www.tutorialspoint.com/object_oriented_analysis_design/ooad_object_oriented_design.htm

## 3Generics&Collections
Areas
Practica

## 4Testing&Logging
Areas
junit
mockito
log4j
slf4j
Practica

## 5Functional Programming
Areas
Functional Interfase
Practica

## 6Concurrency&NIO
Areas
Practica

## 7JDBC&ORM
Areas
hibernate
Practica

## 8RESTfulWebServices
Areas
postman
Practica

## 9JavaFrameworks
Areas
Spring
spring security
Practica

## 10FrontEnd&Ajax
Areas
Practica

## NiceToHave_DevMethodologies
Areas
SCRUM
TDD
Practica

## NiceToHave_BestPractices
Areas
Practica

## NiceToHave_NoSQLDB
Areas
casandra
mongodb
Practica

## NiceToHave_uServices
Areas
Practica

## NiceToHave_Solr
Areas
Practica

## NiceToHave_CI
jenkins
sonar